8.	Análise e recomendações nas áreas de Monitoria, Avaliação e Relatórios

8.1	Monitoria sobre o desempenho e relatórios

A monitoria anual e os relatórios sobre o desempenho são feitos através do instrumento Balanço do PES (BdPES), que também serve como relatório de implementação e monitoria para o programa de redução da pobreza PARPA. Além do BdPES anual, há um relatório de implementação intercalar, abrangendo os primeiros seis meses do ano. O prazo para a apresentação ao Parlamento é de 45 dias após o término de um semestre.

Outros Instrumentos de monitoria utilizados regularmente são as secções sobre agricultura na Revisão Conjunta anual (JR - Joint Review,) em Março e na revisão intercalar em Setembro.

Além disso, MINAG produz um Relatório Anual de Avaliação de Desempenho que é apresentado aos parceiros do Grupo ProAgri. Este relatório também informa sobre o progresso logrado contra uma grande lista de indicadores, a chamada Matriz do Memorando de Entendimento. Esta matriz, que é anexo ao Memorando de Entendimento para o fundo ProAgri comum, contém uma longa lista de indicadores e metas, e é utilizada pelos parceiros do sector e o ministério para avaliar o desempenho do ano anterior. Esta avaliação inclui o grau em que o plano e suas metas foram implementadas, bem como a execução orçamentária e a gestão.

Muitas das direcções técnicas do MINAG também produzem seus próprios relatórios anuais, que normalmente servem de base para as reuniões anuais de cada departamento técnico.

(Para melhor clareza, o tipo e sequência dos relatórios podem ser depreendidos da Figura x "Calendário de Planificação ...", ao início do capítulo x.)

Uma grande parte das informações contidas nos Balanços do PES informa sobre os valores de produção do sector agrícola, embora não seja muito claro o que e em que medida os serviços públicos contribuíram para o desenvolvimento. Informações sobre o desempenho do Ministério ou a execução das políticas do MINAG são tratados brevemente, se tanto.

Os procedimentos internos para a elaboração do Relatório do Balanço do PES são as mesmas que para a elaboração do PES: Cada um dos departamentos técnicos das direcções provinciais prepara o seu relatório, o envia para a direcção técnica do nível central do MINAG, que consolida e agrega as informações e o passa para a DE, que produz então a apresentação do sector para o MPD. No processo de agregação, os detalhes e especificidades da província tendem a desaparecer.

Hierarquia de Indicadores utilizados para a monitoria do desempenho do Sector Agrário

Figura x: Pirâmide de Hierarquia dos Indicadores utilizados para o Sector Agrário

Fonte: Elaboração própria da equipe MINAG-GFA

(O jogo completo das respectivas matrizes dos indicadores da "pirâmide" encontram-se no anexo x do presente relatório.)

Seguidamente apresentaremos um resumo das cinco escadas de indicadores e o sistema de relatórios para o qual são utilizados:

1. Indicadores QAD/PAF (Quadro de Avaliação de Desempenho / 
Performance Assessment Framework)

Os indicadores QAD/PAF para determinados sectores prioritários, foram elaborados e acordados no diálogo entre os doadores fornecendo apoio ao orçamento geral e aos ministérios MPD e MF. A chamada Matriz PAF é utilizada para monitorar o progresso no contexto do apoio orçamental geral.

Os 40 indicadores formulados incluem 3 indicadores para o sector agrícola, como um sector prioritário no âmbito do PARPA.

2. Matriz de Indicadores Estratégicos - Pilar III - Desenvolvimento Económico / Agricultura

De uma totalidade de 130 indicadores, 10 se referem ao sector agrário, 
como contribuição do sector para o processo de avaliação do PARPA.

Se definem "Indicadores de Resultados" e "Indicadores de Produto/Execução", 
assim como metas quantitativas para os respectivos anos.

3. Matriz de Indicadores do MoU / ProAgri

Esta matriz, que é anexo ao Memorando de Entendimento (MoU - Memorandum of Understanding) para o fundo comum do ProAgri, contém 23 indicadores do sector agrário.

O respectivo Relatório de Desempenho do MINAG informa sobre o progresso atingido contra esta lista de indicadores. Dos 23 indicadores apenas 3 transitaram para a Matriz QAD/PAF mencionada em cima.

O Relatório de Desempenho contribui para o Joint Review do PARPA e a sua execução, e também para o exercício de revisão anual do Grupo de Parceiros ProAgri com o MINAG.

4. Matriz MINAG de Contribuição a PARPA

Esta matriz cobre as sub-áreas de "Serviços Agrários" e "Gestão dos Recursos Naturais", estabelecendo 35 campos de acções com 63 indicadores de execução. Constitui a base para a monitoria interna aos três níveis (central - provincial - distrital) e para o Relatório de Desempenho do MINAG.

5. Matriz dos Resultados do PEDSA

Este documento, de mais recente elaboração de todos os documentos de monitoria e avaliação, reflecte os objectivos estratégicos do PEDSA, que se baseiam sobre os objectivos estratégicos do PQG.

Contem uma totalidade de 92 indicadores de desempenho com os respectivos meios de verificação. Como o PEDSA tem uma vigência de 10 anos, os indicadores terão um papel importante nos esforços de M&A do MINAG.

# Considerações sobre indicadores usados para o sector

De um modo geral, os indicadores existentes são úteis; formam parte de um Sistema de Gestão de Informações e servem para a medição de desempenho do sector (quer dizer para manter o controlo sobre os inputs e outputs) e para gerar a produção de relatórios de desempenho regular, servindo como contributo para a elaboração de planos de trabalho e de propostas de orçamentos.

Contudo, incorporaram maioritariamente aspectos de natureza quantitativa e não apresentam informação sobre os indicadores de resultado sendo difícil de efectuar uma avaliação de uma forma sistemática. Uma maior utilização deve ser feita de indicadores qualitativos, como o acesso do grupo alvo aos serviços prestados, a sua utilização e a satisfação alcançada.

8.2	Indicadores qualitativos para a avaliação de resultados e impactos

Quando os sistemas para monitorar o desempenho se encontram em operação, a atenção pode voltar para a monitoria dos resultados (outcomes) e dos impactos. A mudança na ênfase do desempenho para os resultados tem profundas implicações para a M&A. Ao contrário da monitoria de desempenho, onde os dados são disponíveis com relativa facilidade a partir dos sistemas internos de informação institucional, a mensuração de resultados envolve voltar-se para os beneficiários-alvo (clientes) para obter informações sobre o projecto/programa e como ele lhes afectou. Um dos principais objectivos do monitoramento dos resultados (outcomes) é de salientar quem está se beneficiando com o programa de desenvolvimento ou intervenção, e como.

Para fazer mais compreensível a relação entre os conceitos de input-output-outcome-impact citamos um exemplo extraído do Sourcebook , sobre um projecto de irrigação de pequena escala:

Inputs sob a forma de treinamento de pessoal, equipamentos e capital são usadas para gerar outputs em forma de infra-estrutura de irrigação, criação de serviços de extensão, cursos de formação de agricultores e pesquisas sobre variedades melhoradas. 
Os outputs, em seguida, têm que ser feitos acessíveis para que sejam utilizados por agricultores; as práticas agrícolas adaptadas por sua vez irão gerar melhores rendimentos como resultado (outcome). Finalmente, estes resultados devem conduzir a um impacto positivo na forma de maiores receitas e maior segurança alimentar. (Sourcebook, p.16).

Há uma tendência para saltar directo do monitoria de desempenho para monitoria (ou avaliação) de resultados de longo prazo. Isto também passa em Moçambique: Da monitoria de desempenho salta-se para avaliações de outcomes e de impactos de projectos ou programas inteiros, uma vez que tenham terminados. Isso deixa uma lacuna importante na cadeia de lógica; o problema é que há um desfasamento entre os out-puts logrados e os resultados/impactos sobre a população-alvo. O resultado/impacto não será sentido para tomar as medidas correctivas necessárias a tempo, sino muitas vezes não até vários anos após a conclusão do programa de desenvolvimento. Tais indicadores são, portanto, de pouco valor para fornecer feedback rápido sobre os primeiros resultados. Então, o que pode ser feito para preencher o vazio e capturar os sinais iniciais de mudança? Que tipo de indicador podemos usar para medir os resultados de curto prazo? Como podemos saber em que se beneficiaram do projecto ou programa e em que não?

O Sourcebook sugere que a melhor solução será de pedir que os mesmos clientes (grupo-alvo) avaliem directamente como eles sentem que os serviços do programa terem sido.

Para tal efeito, o Sourcebook sugere o método de "abordagem de prestacao de servicos (service delivery approach). Consideramos que este método perfeitamente poderá ser adoptado no sector agrário, para completar os sistemas de monitoria de desempenho existentes. Seleccionamos um exemplo sobre o fornecimento de Servicos de Extensão, encontra-se incluído como anexo X neste relatório.

Optamos por um exemplo de Servicos de Extensão, porque consideramos insatisfatório o indicador de desempenho utilizado neste momento para monitorar a prestacao dos servicos públicos no sector agrário, que é o seguinte:

"N˚ total de camponeses assistidos 
pelos Serviços Públicos de Extensão, incluindo outsourcing".:

Este indicador aparece em todos os níveis (hierarquias) de indicadores e incluso figura com um dos três indicadores de maior hierarquia, para monitorar o progresso no contexto do apoio orçamental geral. Estamos convencidos que aparte do número de camponeses assistidos a extensão deve olhar também outros aspectos como a qualidade de trabalho desenvolvido pelos extensionistas (veja anexo x citado com anterioirdade)

8.3

8.4

8.5

Definições tomadas da "Avaliação temática" do Instituto da Cooperação Portuguesa do Ministério dos Negócios Estrangeiros

Input	Recursos; meios financeiros, humanos e materiais,
usados para uma intervenção de desenvolvimento

Output	Produto / Resultado imediato: Todo aquilo que uma intervenção alcançará ou alcançou no curto e no médio prazo

Outcome	Efeito:  Bens, equipamentos ou serviços que resultam da intervenção de desenvolvimento. O termo pode aplicar-se às mudanças induzidas pela intervenção que podem conduzir a efeitos.

Impact 	Impacto:  Efeitos de longo prazo, positivos ou negativos, primários e secundários, induzidos por uma intervenção de desenvolvimento, directa ou indirectamente, previstos ou não.

Global Donor Platform for Rural Development - World Bank - FAO: 
Tracking results in agriculture and rural development in less-than-ideal conditions.
A sourcebook of indicators for monitoring and evaluation. ISBN 978-92-5-106082-7