## Tabelle1
Objectivo | Indicador de Resultados [Fonte de Verificação] | Base 2005 | Meta 2009 | Realizações (Acções) | Responsável (MINAG /+) | Indicador de Produto/ Execução [Fonte de Verificação] | 2005 | 2006 |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  | Apreciação do desempenho
[7 empty] | Base | Meta | Resul-tado | Meta | Resul-tado | Meta 2008 | Resul-tado | Meta | Resul-tado
Aumentar o acesso a tecnologias e a informação de extensão | % de explorações assistidas que adoptaram pelo menos uma nova tecnologia [TIA] | 28% | 36% | Divulgação e disseminação das tecnologias agrárias | Extensão Agraria | N˚ total de camponeses assistidos pelos serviços públicos de extensão, incluindo subcontratação. [REL-cumulativo] | 177000 | 193500 | 191629 | 222300 | 285300 | 258300 | 354070 | 500700 |  | Alcançado
|  |  |  | Avaliação, geração e transferência das tecnologias agrárias adaptadas as diferentes zonas agro-ecologicas | IIAM (Investigação) | N˚ de variedades de culturas novas libertas [REL] | 4 | 4 | n/a | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |  | Alcançado Parcial-mente
Promover a construcao e rehabilitacao das infraestructuras agrárias | % de explorações agrarias que usam técnicas de rega [TIA] | 6% | 8% | Construção e reabilitação de infra-estruturas de captação de água para o sector agrário | Serviços Agrários | N˚ de novos ha de regadio reabilitados com fundos públicos e colocados sob gestão dos beneficiários [REL] | 2500 | 3200 | 2546 | 4000 | 3520 | 3400 | 1778 | 3000 |  | Não Alcançado
Aumentar a disponibilidade e o acesso aos insumos pecuários | % de explorações agrárias que utilizam pelo menos um insumo pecuário (vacinanção) [TIA] | 3% | 4% | Realização de campanhas de sanidade animal | Autoridade veterinária | N˚ cumulativo de vacinações contra Newcastle [REL] | 1988000 | 2300000 | n/a | 2700000 | 2663957 | 3100000 | 3082496 | 3600000 |  | Não Alcançado
Melhorar o acesso a informação e mercados agrários | % de explorações agrárias com acesso a informacao sobre preco de mercados via rádio [TIA] | 30% | 38% | Promoção dum serviço de informação sobre oportunidades de mercado | Direcção de Economia | N˚ de horas de programa de rádio difundindo informações de mercado (cumulativo) [REL] | 87 | 130 | n/a | 173 | 191 | 173 | 43 | 173 |  | Não Alcançado
| % de exploracoes agrárias com pelo menos um membro associado [TIA] | 6% | 7% | Apoio e capacitação de organizações de produtores | Serviços Agrários | N˚ de associações de produtores assistidos pelo MINAG, incluindo outsourcing (cumul) [REL] | 2476 | 2550 | n/a | 2700 | 2450 | 3050 | 4158 | 4250 |  | Alcançado
Promover o desenvolvimento do sector privado e dos sistemas de produção na óptica de cadeia de valor | Valor das exportações agrárias de caju, algodao e açucar (milhões de USD) [REL] | 95.5 | 110 | Estabelecimento do quadro de padrões de qualidade e normas de certificação sanitária e fito-sanitária para um mercado competitivo | Departamento de Sanidade Vegetal e Animal MIC/INNOQ | N˚ de licenças e certificados sanitários e fito-sanitários emitidos [REL] | 2000 | 2500 | n/a | 3000 | 3671 | 5000 | 3324 | 7000 |  | Não Alcançado
Melhorar o acesso das comunidades aos recursos naturais de forma equitativa para o uso e gestão sustentável | % de exploracoes agrárias com prova documental de ocupação [MINAG] | 1.2% | 1.7% | Inventariacão, mapeamento cadastral da ocupacão, uso e aproveitamento da terra | Terras e Florestas | % de processos tramitados e registados em 90 dias [MINAG] | 78% | 85% | 70% | 90% | 47% | 95% | 67% | 99% |  | Não Alcançado
[6 empty] | N˚ cumulativo de comunidades locais delimitadas e registradas no atlas cadastral [REL] | 180 | 198 |  | 220 | 226 | 242 | 245 | 266 |  | Alcançado
Melhorar a fiscalização da exploração dos recursos naturais | Nº de transgressões florestais e faunisticas reduzido [MINAG] | 1100 | 660 | Fiscalização do cumprimento da legislação sobre recursos naturais | Terras e Florestas | Area média coberta por fiscal [REL] | 1128 | 1128 | n/d | 1128 | 533 parcelas de terra com DUAT (total, não por fiscal) | 806 | n/d | 627 |  | Informação Insuficiente
Fonte: | MINAG: Relatório do Sector da Agricultura - Contribuições para Avaliação do PARPA II, Agosto 2009